Российская   Федерация

Новгородская  область Валдайский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2024     №  19

д. Любница

Об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Любницкого сельского поселения в

2023 году

В соответствии с постановлением Администрации Любницкого сельского поселения от 17.04.2020 №21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любницкого сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Любницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Любницкого сельского поселения в 2023 году согласно приложению 1.

2. Ведущему  специалисту Машичевой В.А. разработать предложения по муниципальным программам, ожидаемая эффективность по которым не достигнута.

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Любницкий  вестник» и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения					                  С.А.Иванова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Любницкого сельского поселения

от 27.03.2024 № 19

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год Любницкому сельскому поселению Валдайского района.

| № п/п |  | Наименование программ | Период выполнения показателей эффективности <1> | Значение показателей эффективности (баллы) |  |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы (максим значение – 100 баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Актуальность программы в целом (максим значение – 5 баллов) | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки (максим значение – 15 баллов) | Выполнение мероприятий программы (максим значение – 25 баллов) | Уровень фактического объема финансирования программы (максим значение – 20баллов) | Уровень освоенного объема финансирования программы в целом (максим значение – 35 баллов) |  |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (80-100 балов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Нулевой травматизм в Администрации Любницкого сельского поселения на 2022-2024 годы" |  | 2023 | 5 | 3 | 5 | 20 | 35 | эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 2 | Информатизация Любницкого сельского поселения на 2023-2025 годы |  | 2023 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 4. | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границахнаселенных пунктов Любницкого сельского поселения на 2023-2025 годы» |  | 2023 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 99,8 |
| 5. | Благоустройство территории Любницкого сельского поселения на 2023-2025 годы |  | 2023 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |
| 6 | Реформирование и развитие муниципальной службы в Любницком сельском поселении на 2023-2025 годы |  | 2023 | 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | Эффективна, целесообразна к финансированию в дальнейшем. 100 |